## Sheet1
STT | Tên màn hình | Độ khó | Số ngày thực hiện | Tên thành viên | Ngày thực hiện | kết quả
Admin
1 | Đăng nhập admin | bt | 1 | Duyên | 05/03, | xong
2 | Đăng nhập admin sai | bt | 0.5 | Duyên | 06/03, | xong
3 | Quản lý phim | khó | 2 | Hằng | 05/03-06/03 | xong
4 | Thông báo xoá | dễ
5 | Thêm phim | khó | 2 | Hằng | 07/03-08/03 | xong
6 | Lịch chiếu | bt | 1 | Duyên | 06/03,07/03 | xong
7 | Chi tiết lịch chiếu | khó | 1.5 | Duyên | 07/03,08/03 | xong
8 | Thêm lịch chiếu | khó | 2 | Duyên | 09/03,12/03
9 | Thêm lịch hàng loạt | khó | 2 | Duyên | 13/03,14/03
10 | Quản lý phòng | bt | 1 | Trang | 05/03, | xong
11 | Thêm phòng | bt | 1 | Trang | 06/03, | Xong
12 | Quản lý ghế | khó | 2 | Duyên | 07/03,08/03 | xong
13 | Quản lý sự kiện | bt | 1 | Hạnh | 05/03, | xong
14 | Thêm sự kiện | bt | 1 | Hạnh | 06/03/ | xong
15 | Chọn lịch chiếu | khó | 2 | Nhi | 09/03,12/03 | xong
16 | Chọn ghế | khó | 2 | Nhi | 13/03,14/03 | xong
17 | Thông tin ghế | bt | 1 | Nhi | 15/03. | xong
18 | Xử lý đặt vé online | khó | 2 | Hạnh | 16/03, | xong
19 | Thông báo hủy | dễ
20 | Thành viên | khó | 1.5 | Hằng | 09/03,12/03 | xong, còn khoá mở quyền
21 | Thống kê phim | khó | 1.5 | Hạnh | 07/03,08/03 | xong
22 | Thống kê vé | khó | 1 | Hạnh | 15/03, | xong
23 | Tạo tài khoản nhân viên | khó | 1 | Nhi | 05/03, | xong
User
24 | Trang chủ | bt | 1 | Trang | 09/03, | xong
25 | Chi tiết phim | bt | 1 | Hằng | 13/03, | Giao diện
26 | Chi tiết lịch chiếu của từng phim | khó | 1.5 | Hằng | 14/03,15/03 | xong
27 | Đăng nhập user | bt | 1 | Duyên | 16/03, | xong
28 | Đăng nhập thành công | dễ | 0.5 | Duyên | 17/03, | xong
29 | Thông tin đăng nhập sai | dễ | 0.5 | Duyên | 17/03, | xong
30 | Đăng ký | bt | 1 | Nhi | 06/03, | xong
31 | Thông báo đăng ký sai | bt | 0.5 | Nhi | 07/03, | xong
32 | Thông báo đăng ký thành công | dễ | 0.5 | Nhi | 08/03, | xong
33 | Phim đang chiếu | khó | 2 | Trang | 12/03,13/03 | xong
34 | Phim sắp chiếu | khó | 1.5 | Trang | 14/03,15/03 | xong
35 | Xem tất cả phim | khó | 1.5 | Trang | 15/03,16/03 | xong
36 | Lịch chiếu theo tựa phim | khó | 1.5 | Hạnh | 08/03,09/03 | xong
37 | Lịch chiếu theo ngày | khó | 1.5 | Hạnh | 12/03,13/03 | xong
38 | Lịch chiếu theo tất cả | bt | 1.5 | Hạnh | 13/03,14/03 | xong
39 | Sự kiện | bt | 1 | Hạnh | 15/03, | xong
40 | Thắc mắc | dễ | 0.5 | Hằng | 12/03, | xong
41 | Thông tin thành viên | khó | 2 | Nhi | 16/03,17/03 | xong
42 | Trang đổi mật khẩu | bt | 1 | Nhi | 18/03, | xong
43 | Thông báo đổi mật khẩu | dễ
44 | Thông báo hủy vé | dễ
45 | Thông báo cập nhật | dễ
46 | Chon số lượng vé(Giao dịch) | khó | 1.5 | Hằng | 15/03,16/03 | chưa update đc trong csdl
47 | Thông báo đặt vé thành công | bt | 1 | Hằng | 17/03,
48 | Sơ đồ ghế( lịch chiếu) | bt | 1 | Trang | 17/03,
55
| Nông Lộc Duyên |  | 11
| Trần Thị Mỹ Hạnh |  | 11
| Đoàn Lê Thanh Hằng |  | 11
| Võ Hà Thảo Nhi |  | 11
| Dương Thị Ngọc Trang |  | 11
55